**Администрация Шимского**

**муниципального района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 16.03.2022 № 235**

**р.п. Шимск**

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**«Развитие молодежной политики и культуры**

**на территории Шимского городского поселения»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Шимского муниципального района  
от 23.12.2016 № 584 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Шимского городского поселения, их формирования и реализации», Администрация Шимского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие молодежной политики и культуры на территории Шимского городского поселения», утвержденную постановлением Администрации Шимского муниципального района от 15.10.2018 № 1310 и изложить в новой прилагаемой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации-председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации Шимского муниципального района О.В. Архипкову.
3. Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации муниципального района в информационной телекоммуникационной сети  
   «Интернет» (шимский.рф).

**Первый заместитель**

**Главы администрации**

**муниципального района       А.Н. Степанов**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждена  постановлением Администрации  муниципального района  от 16.03.2022 № 235 |
|  | «Утверждена  постановлением Администрации  муниципального района  от 15.10.2018 № 1310 |

**Муниципальная программа**

**«Развитие молодежной политики и культуры**

**на территории Шимского городского поселения»**

**Паспорт**

**муниципальной программы**

«**Развитие молодежной политики и культуры на территории Шимского**

**городского поселения**»

(далее – Программа)

1. **Основания для разработки и принятия муниципальной  
   программы:**

— статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

— статья 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

— Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Шимского городского поселения, их формирования и реализации, утвержденный постановлением Администрации Шимского муниципального района от 23.12.2016 № 584,

1. **Ответственный исполнитель муниципальной программы:**Комитет культуры и архивного дела Администрации Шимского муниципального района (далее комитет культуры и архивного дела)
2. **Соисполнители муниципальной программы: нет.**
3. **Подпрограммы муниципальной программы:**

4.1. «Развитие молодежной политики на территории Шимского городского поселения»;

4.2. «Развитие культуры на территории Шимского городского поселения»

1. **Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Цели, задачи**  **муниципальной программы, наименование и**  **единица измерения**  **целевого показателя** | | **Значения целевого показателя** | | | | | | | | | | | |
| **2019** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | | **2023** | | **2024** | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
| 1. | Цель 1. **Развитие молодежной политики на территории Шимского городского поселения** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | **Задача 1. Создание условий для гармоничного интеллектуального, творческого, психологического и духовного развития личности молодых граждан Шимского**  **городского поселения** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Доля молодежи Шимского городского поселения, вовлеченной в проведение акций, направленных на формирование здорового образа жизни, % | | 8,2 | | 8,4 | | 8,6 | | 8,7 | | 8,8 | | 8,9 | |
| 1.1.2. | Доля молодых людей Шимского городского поселения в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи Шимского городского поселения в возрасте от 14 до 30 лет, % | | 8,2 | | 8,5 | | 8,7 | | 8,8 | | 8,9 | | 8,9 | |
| 1.1.3. | Доля молодёжи городского поселения, участвующей в мероприятиях патриотической направленности от общего числа молодёжи Шимского городского поселения,  % | | 37 | | 40 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | |
| 1.1.4. | Количество клубов молодых семей, действующих на территории Шимского городского поселения, (ед.) | | 2 | | 2 | | 3 | | 3 | | 3 | | 4 | |
| 1.1.5. | Доля молодых семей Шимского городского поселения, участвующих в мероприятиях, направленных на укрепление статуса семьи, популяризацию семейных ценностей, % | | 25 | | 25,5 | | 30,0 | | 30,5 | | 31,0 | | 31,5 | |
| **2** | **Цель 2 Развитие культуры на территории Шимского городского поселения** | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1.** | **Задача 1. Организация и проведение культурно-досуговых и праздничных**  **мероприятий на территории Шимского городского поселения** | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1.1. | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, конкурсах от общего числа детей, проживающих на территории Шимского городского поселения, % | | 40 | | 42 | | 45 | | 46 | | 47 | | 47 | |
| 2.1.2 | Увеличение доли жителей Шимского городского поселения, участвующих в деятельности клубных формирований (кружки, клубы по интересам, студии прикладного творчества), % | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | |
| 2.1.3 | Увеличение доли жителей Шимского городского поселения, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (шоу – программы, концертные программы, игровые программы, тематические вечера отдыха), % | | 45 | | 45,5 | | 50 | | 50,5 | | 51 | | 51,5 | |
| 2.1.4. | Увеличение доли жителей Шимского городского поселения, участвующих в патриотических мероприятиях, % | | 50 | | 55 | | 60 | | 61 | | 62 | | 63 | |
| 2.1.5. | Повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих на территории Шимского городского поселения, качеством культурно-досуговой деятельности, организованной на территории поселения, % | | 62 | | 67 | | 75 | | 77 | | 79 | | 81 | |
| 2.2 | **Задача 2. Организация мероприятий, направленных на популяризацию народных художественных промыслов и ремесел в Шимском городском поселении.** | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.2.1. | **Показатель 1.**Количество посетителей культурных мероприятий, чел. | — | | — | | 200 | | 2600 | | 2700 | | 2800 | |  |
| 2.2.2. | **Показатель 2.**Количество организованных выставок, направленных на популяризацию культурно-исторического наследия, шт. | — | | — | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Сроки реализации муниципальной программы: 2019-2024 годы
2. Объемы и источники финансирования муниципальной

программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** | | | | | |
| **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Бюджет муниципального района** | **Бюджет поселения** | **Внебюджетные средства** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 2019 | — | — |  | 230,0 | — | 230,0 |
| 2020 | — | — |  | 88,0 |  | 88,0 |
| 2021 | — | — |  | 109,5 |  | 109,5 |
| 2022 | — | — |  | 340,0 |  | 340,0 |
| 2023 | — | — |  | 340,0 |  | 340,0 |
| 2024 | — | — |  | 340,0 |  | 340,0 |
| Всего | — | — |  | 1447,5 | — | 1447,5 |

1. **Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной  
   программы:**

В результате реализации мероприятий по развитию молодежной политики на территории Шимского городского поселения будет достигнуто:

Улучшение положения молодёжи в обществе и, как следствие, увеличение вклада молодых людей в развитие Шимского городского поселения;

Повышение уровня политической и правовой культуры молодёжи, повышение активности молодёжи в избирательном процессе;

Поддержка талантливой и инициативной молодёжи;

Совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания молодёжи;

Профилактика асоциального поведения молодежи;

Увеличение доли молодежи Шимского городского поселения, вовлеченной в проведение акций, направленных на формирование здорового образа жизни  
с 8,2 % в 2019 году до 8,9 % в 2024 году;

Увеличение доли молодых людей Шимского городского поселения в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи Шимского городского поселения в возрасте от 14 до 30 лет с 8,2 % в 2019 году до 8,9 % в 2024 году;

Увеличение доля молодёжи городского поселения, участвующей в мероприятиях патриотической направленности от общего числа молодёжи городского поселения с 37 % в 2019 году до 48 % в 2024 году;

Увеличение количество клубов молодых семей, действующих на территории Шимского городского поселения до 4 к 2024 году;

Увеличение доля молодых семей Шимского городского поселения, участвующих в мероприятиях, направленных на укрепление статуса семьи, популяризацию семейных ценностей с 25 % в 2019 год у до 31,5% в 2024 году.

Повышение качества проводимых мероприятий на территории Шимского городского поселения. Будут организованы и проведены 12 мероприятий, направленных на популяризацию семейных ценностей, патриотическое воспитание, организацию досуга в молодежной среде.

Сохранение культурного наследия и создание условий для обеспечения доступа различных слоев населения к культурным ценностям, обеспечение условий для досуга и отдыха населения.

Организация и проведение на территории Шимского городского поселения 10 (десяти) мероприятий, посвященных празднованию дней населенных пунктов городского поселения, молодежных акций, народных традиционных праздников, культурно-развлекательных мероприятий.

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, конкурсах от общего числа детей, проживающих на территории Шимского городского поселения с 40% в 2019 году до 47 % в 2024 году;

Увеличение доли жителей Шимского городского поселения, участвующих в деятельности клубных формирований (кружки, клубы по интересам, студии прикладного творчества) с 18% в 2019 году до 23 % в 2024 году;

Увеличение доли жителей Шимского городского поселения, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (шоу–программы, концертные программы, игровые программы, тематические вечера отдыха) с 45% в 2019 году до 51,5 % в 2024 году;

Увеличение доли жителей Шимского городского поселения, участвующих в патриотических мероприятиях с 50% в 2019 году до 63% в 2024 году;

Повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих на территории Шимского городского поселения, качеством культурно-досуговой деятельности, организованной на территории поселения с 62 % в 2019 году до 81 %  
в 2024 году.

Увеличение количества посетителей культурных мероприятий, направленных на популяризацию народных художественных промыслов и ремесел, с 200 чел. в 2021 году до 2800 человек в 2024 году.

Увеличение количества организованных выставок, направленных на популяризацию культурно-исторического наследия, с 3 до 7 штук к 2024 году.

1. **II. Перечень и анализ социальных, финансово – экономических**

**и прочих рисков реализации муниципальной программы**

При реализации муниципальной программы необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, управленческие и прочие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке основных мероприятий и показателей муниципальной программы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации муниципальной программы существенными являются следующие риски.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и вследствие этого с недостаточным уровнем финансирования муниципальной программы из различных источников. Реализация данных рисков может повлечь невыполнение в полном объеме программных мероприятий, что существенно сократит количество граждан принимающих участие в культурных мероприятиях. Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;

своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей (индикаторов) муниципальной программы.

**III. Механизм управления реализацией**

**муниципальной программы**

Муниципальная программа реализуется в соответствии с прилагаемыми подпрограммами.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель Главы администрации – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации Шимского муниципального района, организующий взаимодействие комитета культуры и архивного дела Администрации Шимского муниципального района (далее комитета культуры), учреждений культуры, образовательных организаций, общественных объединений по вопросам развития молодежной политики и культуры на территории Шимского городского поселения.

Комитет культуры осуществляет:

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы соисполнителями муниципальной программы;

координацию выполнения мероприятий муниципальной программы;

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого использования средств;

организацию внедрения информационных технологий в целях управления реализацией муниципальной программы;

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации муниципальной программы, соисполнителей муниципальной программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы;

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с постановлением Администрации Шимского муниципального района     от 23.12.2016 № 584 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Шимского городского поселения, их формирования и реализации».

Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации муниципального района осуществляет общий мониторинг реализации муниципальной программы ежегодно до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным; результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей до 30 апреля года, следующего за отчетным, докладывает Главе муниципального района.

1. **IV. Мероприятия муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Исполнитель** | **Срок реализации** | **Целевой**  **показатель (номер целевого показателя из паспорта программы)** | **Источник**  **финансирования** | **Объем финансирования**  **по годам (тыс. руб.)** | | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель 1. **Развитие молодежной политики на территории Шимского городского поселения** | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1. Создание условий для гармоничного интеллектуального, творческого, психологического и духовного развития личности молодых граждан Шимского городского поселения** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Реализация подпрограммы:  Развитие молодежной политики на территории Шимского городского поселения | Комитет культуры и архивного дела | 2019;  2021-2024 | 1.1.1.-1.1.5. | Бюджет  городского поселения | 20,0 | — | 3,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| **Цель 2 Развитие культуры на территории Шимского городского поселения** | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1. Организация и проведение культурно-досуговых и праздничных мероприятий на территории Шимского городского поселения** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Реализация подпрограммы:  Развитие культуры  на территории Шимского  городского поселения | Комитет культуры и архивного дела | 2019-2024 | 2.1.1-2.1.5. | Бюджет  городского поселения | 210,0 | 88,0 | 106,5 | 320,0 | 320,0 | 320,0 |
| **Задача 2. Организация мероприятий, направленных на популяризацию народных художественных промыслов и ремесел в Шимском городском поселении** | | | | | | | | | | | |
| 2. | Реализация подпрограммы:  Развитие культуры  на территории Шимского  городского поселения | Комитет культуры и архивного дела | 2021-2024 | 2.2.1.-2.2.2. |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к  Муниципальной программе  «Развитие молодежной политики и  культуры в Шимском городском  поселении» |

**Подпрограмма**

**«Развитие молодежной политики на территории Шимского городского**

**поселения» муниципальной программы**

**«Развитие молодежной политики и культуры**

**на территории Шимского городского поселения»**

1. **Исполнители подпрограммы**: Комитет культуры и архивного дела Администрации Шимского муниципального района (далее комитет культуры и архивного дела)
2. **Задачи и целевые** показатели подпрограммы муниципальной программы (определяются на основе данных ведомственной отчетности):

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели, задачи муниципальной**  **программы, наименование и**  **единица измерения**  **целевого показателя** | **Значения целевого показателя по годам** | | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | **Задача 1. Создание условий для гармоничного интеллектуального, творческого, психологического и духовного развития личности молодых граждан Шимского городского поселения** | | | | | | |
| 1.1. | Доля молодежи Шимского городского поселения, вовлеченной в проведение акций, направленных на формирование здорового образа жизни, % | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,9 |
| 1.2. | Доля молодых людей Шимского городского поселения в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи Шимского городского поселения в возрасте от 14 до 30 лет, % | 8,2 | 8,5 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 8,9 |
| 1.3. | Доля молодёжи городского поселения, участвующей в мероприятиях патриотической направленности от общего числа молодёжи городского поселения, % | 37 | 40 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 1.4. | Количество клубов молодых семей, действующих на территории Шимского городского поселения, шт. | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 1.5. | Доля молодых семей Шимского городского поселения, участвующих в мероприятиях, направленных на укрепление статуса семьи, популяризацию семейных ценностей, % | 25 | 25,5 | 30,0 | 30,5 | 31,0 | 31,5 |

1. **Сроки реализации подпрограммы:** 2019-2024 годы
2. **Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по  
   годам реализации (тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** | | | | | |
| **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Бюджет муниципального района** | **Бюджет**  **городского**  **поселения** | **Внебюджетные средства** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2019 | — | — | — | 20,0 | — | 20,0 |
| 2020 | — | — | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | 3,0 | — | 3,0 |
| 2022 | — | — | — | 20,0 | — | 20,0 |
| 2023 | — | — | — | 20,0 | — | 20,0 |
| 2024 | — | — | — | 20,0 | — | 20,0 |
| ВСЕГО | — | — | — | 83,0 | — | 83,0 |

1. **Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:**

В результате реализации мероприятий по развитию молодежной политики на территории Шимского городского поселения будет достигнуто:

Улучшение положения молодёжи в обществе и, как следствие, увеличение вклада молодых людей в развитие Шимского городского поселения;

Повышение уровня политической и правовой культуры молодёжи, повышение активности молодёжи в избирательном процессе;

Поддержка талантливой и инициативной молодёжи;

Совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания молодёжи;

Содействие трудовой адаптации и занятости молодёжи, в частности поддержка временной занятости подростков;

Профилактика асоциального поведения молодежи;

Увеличится доля молодежи Шимского городского поселения, вовлеченной в проведение акций, направленных на формирование здорового образа жизни с 8,2 % в 2019 году до 8,9 % в 2024 году;

Увеличится доля молодых людей Шимского городского поселения в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи Шимского городского поселения в возрасте от 14 до 30 лет с 8,2 % в 2019 году до 8,9 % в 2024 году;

Увеличится доля молодёжи городского поселения, участвующей в мероприятиях патриотической направленности от общего числа молодёжи городского поселения с 37% в 2019 году до 48% в 2024 году;

Увеличится количество клубов молодых семей, действующих на территории Шимского городского поселения, до 4 штук к 2024 году;

Увеличится доля молодых семей Шимского городского поселения, участвующих в мероприятиях, направленных на укрепление статуса семьи, популяризацию семейных ценностей с 25 % в 2019 году до 31,5 % в 2024 году.

**Мероприятия подпрограммы**

**«Развитие молодежной политики на территории Шимского городского поселения»**

**муниципальной программы «Развитие молодежной политики и культуры**

**на территории Шимского городского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Исполнитель мероприятия** | **Срок реализации** | **Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы)** | **Источник**  **финансирования** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | **Задача 1: Организация и проведение культурно-досуговых и праздничных мероприятий на территории Шимского городского поселения** | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведение культурно-  досуговых и праздничных мероприятий и приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции согласно плану мероприятий. | Комитет  культуры и  архивного дела | 2019;  2021  -2024 | 1.1.-1.5. | Бюджет  городского  поселения | 20,0 | — | 3,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 1.2. | Организация участия детей в фестивале «Шимский камертон» | Комитет  культуры и  архивного дела | 2019-2024 | 1.1, 1.5. | — | — | — | — | — | — |  |
| 1.3. | Организация участия детей в выставках декоративно — прикладного творчества | Комитет  культуры и  архивного дела | 2019-2024 | 1.1.,1.5. | — | — | — | — | — | — |  |
| 1.4. | Организация информирования населения о деятельности клубных формирований на территории Шимского городского поселения (кружки, клубы по интересам, студии декоративно-прикладного творчества) | Комитет  культуры и  архивного дела | 2019-2024 | 1.2.,1.5. | — | — | — | — | — | — |  |
| 1.5. | Организация и проведение мероприятий, направленных творческое самовыражение населения (тематические вечера отдыха, шоу – программы, игровые программы, концертные программы) | Комитет  культуры и  архивного дела | 2019-2024 | 1.3.,1.5. | — | — | — | — | — | — |  |
| 1.6. | Организация участия населения Шимского городского поселения в мероприятиях, посвященных памятным датам истории России | Комитет  культуры и  архивного дела | 2019-2024 | 1.4.,1,5 | — | — | — | — | — | — |  |
| 1.7. | Организация культурно-досуговых мероприятий с участием творческих исполнителей Великого Новгорода, Новгородского района, Санкт-Петербурга, Москвы | Комитет  культуры и  архивного дела | 2019-2024 | 1.5. | — | — | — | — | — | — |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к  муниципальной программе  «Развитие молодежной политики  и культуры Шимского городского  поселения» |

**Подпрограмма**

**«Развитие культуры на территории Шимского городского поселения**

**муниципальной программы Шимского городского поселения**

**«Развитие молодежной политики и культуры на территории**

**Шимского городского поселения»**

1. **Исполнители подпрограммы**: комитет культуры и архивного дела Администрации Шимского муниципального района (далее комитет культуры и архивного дела)
2. **Задачи и целевые** показатели подпрограммы муниципальной  
   программы (определяются на основе данных ведомственной отчетности):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Задачи подпрограммы,**  **наименование и единица**  **измерения**  **целевого показателя** | **Значение целевого показателя по годам** | | | | | | | | |
| **2019** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| 1. | **Задача 1. Организация и проведение культурно-досуговых и праздничных мероприятий на территории Шимского городского поселения** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, конкурсах от общего числа детей, проживающих на территории Шимского городского поселения, % | 40 | | 42 | | 45 | | 46 | 47 | 47 |
| 1.2. | Увеличение доли жителей Шимского городского поселения, участвующих в деятельности клубных формирований (кружки, клубы по интересам, студии прикладного творчества), % | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | 22 | 23 |
| 1.3. | Увеличение доли жителей Шимского городского поселения, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (шоу – программы, концертные программы, игровые программы, тематические вечера отдыха), % | 45 | | 45,5 | | 50 | | 50,5 | 51 | 51,5 |
| 1.4. | Увеличение доли жителей Шимского городского поселения, участвующих в патриотических мероприятиях, % | 50 | | 55 | | 60 | | 61 | 62 | 63 |
| 1.5. | Повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих на территории Шимского городского поселения, качеством культурно-досуговой деятельности, организованной на территории поселения, % | 62 | | 67 | | 75 | | 77 | 79 | 81 |
| 2. | **Задача 2**  **Организация мероприятий, направленных на популяризацию народных художественных промыслов и ремесел в Шимском городском поселении** | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество посетителей культурных мероприятий (чел.) | | — | | — | | 200 | 2600 | 2700 | 2800 |
| 2.2. | Количество организованных выставок, направленных на популяризацию культурно-исторического наследия (ед.) | | — | | — | | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Сроки реализации подпрограммы**: 2019-2024 годы
2. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам  
   реализации (тыс. рублей):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** | | | | | |
| **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Бюджет**  **муниципального района** | **Бюджет городского поселения** | **Внебюджетные средства** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2019 | — | — | — | 210,0 | — | 210,0 |
| 2020 | — | — | — | 88,0 | — | 88,0 |
| 2021 | — | — | — | 106,5 | — | 106,5 |
| 2022 | — | — | — | 320,0 | — | 320,0 |
| 2023 | — | — | — | 320,0 | — | 320,0 |
| 2024 |  |  |  | 320,0 |  | 320,0 |
| ВСЕГО | — | — | — | 1364,5 | — | 1364,5 |

1. **Ожидаемые конечныерезультаты реализации подпрограммы:**

Сохранение культурного наследия и создание условий для обеспечения доступа различных слоев населения к культурным ценностям, обеспечение условий для досуга и отдыха населения.

Организация и проведение на территории Шимского городского поселения 10 (десяти) мероприятий, посвященных празднованию дней населенных пунктов городского поселения, молодежных акций, народных традиционных праздников, культурно-развлекательных мероприятий.

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, конкурсах от общего числа детей, проживающих на территории Шимского городского поселения с 40% в 2019 году до 45 % в 2024 году.

Увеличение доли жителей Шимского городского поселения, участвующих в деятельности клубных формирований (кружки, клубы по интересам, студии прикладного творчества) с 18% в 2019 году до 20 % в 2024 году.

Увеличение доли жителей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (шоу – программы, концертные программы, игровые программы, тематические вечера отдыха) с 45% в 2019 году до 50% в 2024 году.

Увеличение доли жителей Шимского городского поселения, участвующих в патриотических мероприятиях с 50% в 2019 году до 60% в 2024 году.

Повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих на территории Шимского городского поселения, качеством культурно-досуговой деятельности, организованной на территории поселения с 62 % в 2019 году до 75 % в 2024 году.

Увеличение количества посетителей культурных мероприятий, направленных на популяризацию народных художественных промыслов и ремесел, с 200 чел.  
в 2021 году до 2800 человек в 2024 году.

Увеличение количества организованных выставок, направленных на популяризацию культурно-исторического наследия, с 3 до 7 штук к 2024 году.

**Мероприятия подпрограммы**

**«Развитие культуры на территории Шимского городского поселения»**

**муниципальной программы «Развитие молодежной политики и культуры на территории**

**Шимского городского поселении»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель мероприятия** | **Срок**  **реализации** | **Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы)** | **Источник**  **финансирования** | **Объем финансирования**  **по годам (тыс. руб.)** | | | | | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | | **2023** | | **2024** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 | |
| 1 | Задача 1: Организация и проведение культурно-досуговых и праздничных мероприятий на территории Шимского городского поселения | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведение культурно-досуговых и праздничных мероприятий и приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции согласно плану  мероприятий.  Установка, доставка,  монтаж, сценического комплекса с комплектом светового и звукового оборудования для проведения мероприятия посвященного празднованию дня  п. Шимск. | Комитет культуры и архивного дела | 2019-2024 | 1.1.-1.5. | Бюджет  городского  поселения | 210,0 | 88,0 | 106,5 | 320,0 | | 320,0 | | 320,0 | |
| 1.2. | Организация участия  детей в фестивале  «Шимский камертон» | Комитет культуры и архивного дела | 2019-2024 | 1.1, 1.5. | — | — | — | — | — | | — | |  | |
| 1.3. | Организация участия детей в выставках декоративно — прикладного творчества | Комитет культуры и архивного дела | 2019-2024 | 1.1., 1.5. | — | — | — | — | — | | — | |  | |
| 1.4. | Организация информирования населения о деятельности клубных формирований на территории Шимского городского поселения (кружки, клубы по интересам, студии декоративно-прикладного  творчества) | Комитет культуры и архивного дела | 2019-2024 | 1.2., 1.5. | — | — | — | — | — | | — | |  | |
| 1.5. | Организация и проведение мероприятий, направленных творческое самовыражение населения (тематические вечера отдыха, шоу – программы, игровые программы, концертные программы | Комитет культуры и архивного дела | 2019-2024 | 1.3.,  1.5. | — | — | — | — | — | | — | |  | |
| 1.6. | Организация участия населения Шимского городского поселения в мероприятиях, посвященных памятным датам истории России | Комитет культуры и архивного дела | 2019-2024 | 1.4.,1,5 | — | — | — | — | — | | — | |  | |
| 1.7. | Организация культурно-досуговых мероприятий с участием творческих исполнителей Великого Новгорода, Новгородского района, Санкт-Петербурга, Москвы | Комитет культуры и архивного дела | 2019-2024 | 1.5 | — | — | — | — | — | | — | |  | |
| 2. | **Задача 2. Организация мероприятий направленных на популяризацию народных художественных промыслов и ремесел в Шимском городском поселении** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Организация тематических выставок-ярмарок народных художественных промыслов на территории Шимского городского  поселения | Комитет культуры и архивного дела | 2021-2024 | 2.1., 2.2. | — | — | — | — | | — | | — | |  |
| 2.2. | Содействие организациям народных художественных промыслов Новгородской области в их участии в федеральных и региональных выставках, и ярмарках | Комитет культуры и архивного дела | 2021-2024 | 2.2. | — | — | — | — | | — | | — | | » |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |