**Российская Федерация**

**Новгородская область**

**Территориальная избирательная комиссия**

**Шимского района**

**Постановление**

30 марта 2021 года                                                                                    № 5/1-4

р. п. Шимск

**О Программе информационно-разъяснительной деятельности Территориальной избирательной комиссии Шимского района на 2021 год**

В соответствии с пунктом 9 статьи 26 и статьей 45 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 30, 58 Федерального закона от 22 февраля 2014 года  № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», статьями 16, 40 областного закона от 02.07.2007 № 122-ОЗ «О выборах депутатов Новгородской областной Думы», статьей 13 областного закона от 19.10.2006 № 737-ОЗ «Об Избирательной комиссии Новгородской области и территориальных избирательных комиссиях Новгородской области в системе избирательных комиссий», Планом работы Территориальной избирательной комиссии Шимского района  на 2021 год, утвержденным постановлением Территориальной избирательной комиссии Шимского района от 03.02.2021 № 3/8-4, в целях обеспечения гарантий прав граждан Российской Федерации на получение полной и достоверной информации о выборах, реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва на территории Новгородской области, выборов депутатов Новгородской областной Думы седьмого созыва в 2021 году

Территориальная избирательная комиссия Шимского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу информационно-разъяснительной деятельности Территориальной избирательной комиссии Шимского района на 2021 год (прилагается).
2. Членам Территориальной избирательной комиссии, участковым избирательным комиссиям обеспечить реализацию мероприятий Программы информационно-разъяснительной деятельности Территориальной избирательной комиссии Шимского района на 2021 год.
3. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на председателя Территориальной избирательной комиссии Шимского района И.В. Боченкову.
4. Разместить настоящее постановление на странице Территориальной избирательной комиссии Шимского района официального сайта Администрации Шимского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет.
5. Направить настоящее постановление в участковые избирательные комиссии.

Председатель Территориальной

избирательной комиссии

Шимского района                                                                   И.В. Боченкова

Секретарь Территориальной

избирательной комиссии

Шимского района                                                                   Е.В. Попова

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПриложениеУТВЕРЖДЕНАпостановлением Территориальной избирательной комиссии Шимского района от 30.03.2021 № 5/1-4 |

**Программа
информационно-разъяснительной деятельности Территориальной избирательной комиссии Шимского района на 2021 год**

С целью обеспечения гарантий прав граждан Российской Федерации на получение полной и достоверной информации о подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва на территории Новгородской области (далее — выборы депутатов Государственной Думы), выборов депутатов Новгородской областной Думы седьмого созыва (далее – выборы депутатов Новгородской областной Думы) в 2021 году, сроках и порядке совершения избирательных действий, о применении на выборах депутатов Государственной Думы, депутатов  Новгородской областной Думы технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода, комплексов обработки избирательных бюллетеней 2017 (КОИБ – 2017), а также о  порядке и сроках подачи избирателями заявлений о голосовании по месту нахождения при проведении выборов депутатов Государственной Думы, депутатов Новгородской областной Думы и обеспечении возможности голосования по месту нахождения о голосовании в течение нескольких дней подряд и дополнительных возможностях голосования в установленных законодательством о выборах формах, в случае принятия соответствующих решений избирательными комиссиями, организующими подготовку и проведение выборов, об организации сбора подписей избирателей с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций» на выборах депутатов Новгородской областной Думы необходима реализация комплекса соответствующих информационно-разъяснительных мероприятий.

Для достижения этой цели разработана Программа информационно-разъяснительной деятельности Территориальной избирательной комиссии Шимского района на 2021 год (далее – Программа).

Программа сформирована с учетом опыта проведения аналогичной работы в ходе проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва на территории Новгородской области, дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 134, выборов депутатов Новгородской областной Думы шестого созыва, дополнительных выборов депутатов Новгородской областной Думы шестого созыва по одномандатным избирательным округам, выборов Губернатора Новгородской области.

Основными задачами, которые необходимо решить в процессе реализации Программы, являются:

распространение информационно-разъяснительных материалов, в том числе через средства массовой информации;

обеспечение организаторов выборов необходимыми информационно-методическими материалами;

создание эффективной системы взаимодействия с участниками реализации Программы, в особенности с участковыми избирательными комиссиями и средствами массовой информации.

Мероприятия Программы распределены по трем основным разделам:

организационно-методические мероприятия;

использование наружных средств информирования, средств массовой информации, современных информационных технологий для информирования избирателей;

мероприятия по обучению организаторов выборов.

В рамках первого раздела Программы планируется проведение серии организационных и информационно-разъяснительных мероприятий для различных категорий участников избирательного процесса в форме семинаров, совещаний, заседаний «круглых столов» и других мероприятий.

С целью формирования активной гражданской позиции у молодых и будущих избирателей, повышения интереса избирателей и средств массовой информации Новгородской области к выборам депутатов Государственной Думы, депутатов Новгородской областной Думы  предусмотрено проведение областных конкурсов.

В рамках второго раздела Программы основное внимание уделяется размещению информационно-разъяснительных материалов с использованием наружных средств информирования, средств массовой информации и современных информационных технологий.

Особое внимание планируется уделить информированию участников избирательного процесса через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», в том числе путем создания и регулярного наполнения специальных разделов на официальном сайте Администрации Шимского муниципального района на странице Территориальной избирательной комиссии Шимского района.

В рамках третьего раздела Программы отдельное внимание уделяется планированию и проведению мероприятий по обучению организаторов выборов депутатов Государственной Думы, депутатов Новгородской областной Думы.

Основные ожидаемые результаты реализации Программы:

получение гражданами Российской Федерации полной и достоверной информации о подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы, депутатов Новгородской областной Думы;

повышение уровня участия граждан Российской Федерации в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы, депутатов Новгородской областной Думы;

обеспечение открытости и гласности при проведении выборов депутатов Государственной Думы, депутатов Новгородской областной Думы;

формирование позитивного отношения в обществе к избирательной системе Российской Федерации, повышение доверия к деятельности организаторов выборов и референдумов;

использование современных информационных технологий при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы, депутатов Новгородской областной Думы,

применение на выборах депутатов Государственной Думы, депутатов Новгородской областной Думы технических средств.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Перечень мероприятий
Программы информационно-разъяснительной деятельности
Территориальной избирательной комиссии Шимского района на 2021 год**

| **№п/п** | **Наименование** | **Исполнители\*** | **Сроки реализации** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1. Организационно-методические мероприятия** |
| 1.1 | Проведение организационных и информационно-разъяснительных мероприятий: семинары и совещания, заседания «круглых столов» по вопросам организации и проведения выборов депутатов Государственной Думы, депутатов Новгородской областной Думы, других мероприятий, в том числе по реализации механизма включения избирателей в список избирателей и голосования по месту нахождения на выборах депутатов Государственной Думы и депутатов Новгородской областной Думы, о голосовании в течение нескольких дне подряд и дополнительных возможностях голосования в установленных законодательством о выборах формах, в случае принятия соответствующих решений избирательными комиссиями, организующими подготовку и проведение выборов, об организации сбора подписей избирателей с использованием федеральной государственной информационной системы №Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» на выборах депутатов Новгородской областной Думы | члены  ТИК | июнь – сентябрь 2021 года |
| 1.2 | Информирование избирателей на территории Шимского муниципального района посредством встреч с населением, с сотрудниками правоохранительных органов, работниками сферы культуры, медицины, образования, социальной защиты о проведении выборов депутатов Государственной Думы, депутатов Новгородской областной Думы, а также выступлений на заседаниях: Советов общественности, представительных органов муниципальных образований, активов Советов общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, организаций инвалидов | Члены ТИК, УИК | июнь – сентябрь 2021 года |
| 1.3 | Распространение информационно-разъяснительных материалов о проведении выборов депутатов Государственной Думы, депутатов Новгородской областной Думы, в общественном транспорте, на информационных стендах на улицах, в подъездах жилых домов, в учреждениях здравоохранения, образования, иных социальных учреждениях и других местах массового нахождения избирателей | Члены ТИК, УИК | июнь – сентябрь 2021 года |
| 1.4 | Содействие газете «Шимские вести» в реализации полномочий по информированию избирателей о ходе подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы, депутатов Новгородской областной Думы | ТИК | июнь – сентябрь 2021 года |
| 1.5 | Подготовка публикаций в печатных периодических изданиях по вопросам проведения выборов депутатов Государственной Думы, депутатов Новгородской областной Думы, в том числе по реализации механизма включения избирателей в список избирателей и голосования по месту нахождения на выборах депутатов Государственной Думы и депутатов Новгородской областной Думы, о голосовании в течение нескольких дней подряд и дополнительных возможностях голосования в установленных законодательством о выборах формах, в случае принятия соответствующего решения избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение выборов более высокого уровня, об организации сбора подписей избирателей с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» на выборах депутатов Новгородской областной Думы | ТИК | июнь – сентябрь 2021 года |
| 1.6 | Организация участия в  областном конкурсе среди библиотек Новгородской области на лучшую организацию информационно-разъяснительной работы в период подготовки и проведения выборов в 2021 году | ТИК | март-декабрь2021 года |
| 1.7 | Организация участия в  областном конкурсе на лучший материал в средствах массовой информации, освещающий вопросы избирательного законодательства и выборы в 2021 году | ТИК | март-ноябрь2021 года |
| **2. Использование наружных средств информирования, средств массовой информации,современных информационных технологий для информирования избирателей** |
| 2.1 | Размещение информационно-разъяснительных материалов различных форматов с использованием наружных средств информирования о проведении выборов депутатов Государственной Думы,  депутатов Новгородской областной Думы  в 2021 году, в том числе по реализации механизма включения избирателей в список избирателей и голосования по месту нахождения на выборах депутатов Государственной Думы и депутатов Новгородской областной Думы, о голосовании в течение нескольких дней подряд и дополнительных возможностях голосования, в установленных законодательством о выборах формах, в случае принятия соответствующего решения избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение выборов более высокого уровня | члены ТИК, УИК | июнь-сентябрь     2021 года |
| 2.2 | Информирование избирателей о проведении выборов депутатов Государственной Думы, депутатов Новгородской областной Думы через газету «Шимские вести», в том числе по реализации механизма включения избирателей в список избирателей и голосования по месту нахождения на выборах депутатов Государственной Думы и депутатов Новгородской областной Думы, о голосовании в течение нескольких дней подряд  дополнительных возможностях голосования в установленных законодательством о выборах формах, в случае принятия соответствующих решений избирательными комиссиями, организующими подготовку и проведение выборов более высокого уровня | ТИК | март – сентябрь 2021 года |
| 2.3 | Размещение информационно-разъяснительных материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», посвященных выборам депутатов Государственной Думы, депутатов Новгородской областной Думы | ТИК | март – сентябрь 2021 года |
| 2.4 | Регулярное информационное наполнение специальных разделов на сайте Администрации муниципального района на странице ТИК, посвященных выборам депутатов Государственной Думы, депутатов Новгородской областной Думы | ТИК | июнь-сентябрь    2021 года |
| **3. Мероприятия по обучению организаторов выборов депутатов Государственной Думы, депутатов Новгородской областной Думы** |
| 3.1 | Организация и проведение семинаров-совещаний с председателями, зам. председателями, секретарями УИК по применению на выборах депутатов Государственной Думы, депутатов Новгородской областной Думы технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы», комплексов обработки избирательных бюллетеней 2017 (КОИБ – 2017) | ТИК | август – сентябрь2021 года |
| 3.2 | Проведение практических занятий с членами участковых избирательных комиссий по применению Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения и обеспечения возможности голосования избирателя по месту нахождения на выборах депутатов Государственной Думы и депутатов Новгородской областной Думы, по организации голосования в течение нескольких дней подряд с применением дополнительных возможностей голосования в установленных законодательством о выборах формах, в случае принятия соответствующего решения избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение выборов более высокого уровня | ТИК | август — сентябрь 2021 года |

\* Принятые сокращения в графе 3:

ТИК – территориальная избирательная комиссия

УИК – участковая избирательная комиссия