Администрация Шимского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.02.2024 № 105

р.п. Шимск

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Подгощского сельского поселения

В целях приведения Правил землепользования и застройки Подгощского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством, на основании части 5 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 2 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Шимского муниципального района,  с учётом предложений заинтересованных лиц, Администрация Шимского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Подгощского сельского поселения, утвержденные решением Думы Шимского муниципального района 
от 27.05.2021  № 46,  (далее – Проект).

2. Считать комиссию по землепользованию и застройке сельских поселений, входящих в состав Шимского муниципального района ответственной за подготовку Проекта (далее – Комиссия).

3. Утвердить прилагаемые:

3.1. Этапы градостроительного зонирования;

3.2. Порядок и срок проведения работ по подготовке Проекта.

4. Предложения относительно разработки Проекта могут быть направлены в Комиссию в срок до 5 марта 2024 года.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Шимские вести» и разместить на официальном сайте Администрации Шимского муниципального района в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» (шимский.рф).

Глава

муниципального района              А.Ю. Шишкин

|  | УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Администрации муниципального района от 01.02.2024 № 105 |
| --- | --- |

Этапы градостроительного зонирования

1 этап:

Разработка Проекта, внесение изменений в карты градостроительного зонирования и (или) градостроительные регламенты.

2 этап:

Оформление текстовых и (или) графических материалов Проекта.

3 этап:

Проверка Проекта Администрацией Шимского муниципального района и Комиссией на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану Подгощского сельского поселения, схеме территориального планирования Шимского муниципального района, схеме территориального планирования Новгородской области.

4 этап:

Подготовка материалов общественных обсуждений или публичных слушаний Комиссией и принятие решения Главой муниципального района о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по Проекту. Доработка Проекта в соответствии с замечаниями, учтёнными в ходе общественных обсуждений или публичных слушаний.

5 этап:

Представление Проекта Главе Шимского муниципального района с приложением протоколов общественных обсуждений или публичных слушаний и заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

6 этап:

Принятие решения Главой Шимского муниципального района о направлении указанного Проекта в  Думу Шимского муниципального района или об отклонении Проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.

7 этап:

Утверждение Проекта Думой муниципального района или направление Проекта Главе Шимского муниципального района на доработку.

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации муниципального района от 01.02.2024 № 105 |
| --- | --- |

Порядок и срок проведения работ по подготовке проекта внесения

изменений в Правила землепользования и застройки Подгощского

сельского поселения

| № | Виды работ | Сроки проведения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опубликование постановления о принятии решения о подготовке Проекта | На официальном сайте Администрации муниципального района не позднее, чем по истечении трёх дней с даты принятия решения; в печатном средстве массовой информации газете «Шимские вести» – в ближайшем выпуске газеты согласно графику печати | Комиссия |
| 2. | Сбор, учёт и рассмотрение Комиссией изменений в Правила землепользования и застройки Подгощского сельского поселения | До 11 марта 2024 года | Комиссия |
| 3. | Разработка технического задания для подготовки Проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Подгощского сельского поселения | До 15 февраля 2024года | Управление строительства, дорожной деятельности и транспорта |
| 4. | Разработка Проекта | В соответствии с муниципальным контрактом | Исполнитель по заключенному муниципальному контракту |
| 5. | Проверка Проекта | В течение 10 дней со дня получения Проекта | Администрация муниципального района, Комиссия |
| 6. | Направление Проекта Главе Шимского муниципального района | В течение 3 дней со дня окончания проверки | Комиссия |
| 7. | Принятие решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний | Не позднее, чем через 10 дней со дня получения Проекта | Глава муниципально го района |
| 8. | Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по Проекту | Не менее одного месяца и не более трёх месяцев со дня опубликования решения (сообщения) о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по Проекту | Комиссия |
| 9. | Опубликование в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте Администрации Шимского муниципального района заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний | Не позднее, чем по истечении 10 дней с даты проведения общественных обсуждений или публичных слушаний | Комиссии |
| 10. | Внесение изменений в Проект (при наличии) | В течение 10 дней со дня проведения общественных обсуждений или публичных слушаний | Исполнитель по заключенному муниципальному контракту |
| 11. | Представление Проекта Главе муниципального района | В течение 5 дней после внесения изменений в Проект | Комиссия |
| 12. | Принятие решения Главой муниципального района о направлении Проекта в Думу Шимского муниципального района или об отклонении Проекта и о направлении его на доработку | В течение 10 дней после представления Проекта | Глава Шимского Муниципально го района |
| 13. | Рассмотрение Проекта Думой Шимского муниципального района и его утверждение (или отклонение проекта и направление на доработку) | На ближайшем заседании Думы Шимского муниципального района | Дума Шимского муниципально го района |
| 14. | Опубликование в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте Администрации Шимского муниципального района, в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) решения об утверждении Проекта и Проекта | на официальном сайте – в течение 5 дней с даты утверждения, во ФГИС ТП – в течение 10 дней с даты утверждения, в газете «Шимские вести» - ближайшем выпуске газеты согласно графику печати | Комиссия |